الجدول الزمني النهائي للتسليم — وحدة بوحدة

ROOTK · عرض السعر QT-ERP-2026-036 · Crown · سري

الباقة الكاملة: ١٥ وحدة · ١٨٠٬٠٠٠ جنيه مصري · من 15/10/2026 إلى 07/02/2027. قبل تنفيذ كل وحدة ثلاثة أيام عمل للاتفاق مع العميل على المطلوب. أيام العمل فقط: الأحد–الخميس.

١) ملخص مواعيد كل وحدة

| الترتيب | الوحدة | أيام الاتفاق مع العميل | أيام العمل | أول يوم تنفيذ | آخر يوم عمل (العرض) | آخر موعد للقبول |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10. الموارد البشرية وإدارة الموظفين | 26/10، 27/10، 28/10 | 5 أيام | الخميس 29/10/2026 | الأربعاء 04/11/2026 | الاثنين 09/11/2026 |
| 2 | 1. إدارة علاقات العملاء وتطوير الأعمال والمناقصات | 26/10، 27/10، 28/10 | 8 أيام | الخميس 29/10/2026 | الاثنين 09/11/2026 | الخميس 12/11/2026 |
| 3 | 11. الحضور والإجازات والرواتب | 02/11، 03/11، 04/11 | 5 أيام | الخميس 05/11/2026 | الأربعاء 11/11/2026 | الاثنين 16/11/2026 |
| 4 | 2. المبيعات والعروض والعقود | 05/11، 08/11، 09/11 | 6 أيام | الثلاثاء 10/11/2026 | الثلاثاء 17/11/2026 | الأحد 22/11/2026 |
| 5 | 12. المالية والمحاسبة | 09/11، 10/11، 11/11 | 12 أيام | الخميس 12/11/2026 | الأحد 29/11/2026 | الأربعاء 02/12/2026 |
| 6 | 3. إدارة المشروعات ومكتب إدارة المشروعات | 16/11، 17/11، 18/11 | 8 أيام | الخميس 19/11/2026 | الاثنين 30/11/2026 | الخميس 03/12/2026 |
| 7 | 6. الجودة وضمان الجودة ومراقبتها | 25/11، 26/11، 29/11 | 5 أيام | الاثنين 30/11/2026 | الأحد 06/12/2026 | الأربعاء 09/12/2026 |
| 8 | 4. العمليات الهندسية وتخطيط الموارد | 26/11، 29/11، 30/11 | 7 أيام | الثلاثاء 01/12/2026 | الأربعاء 09/12/2026 | الاثنين 14/12/2026 |
| 9 | 13. مصروفات الموظفين والدعم الداخلي | 02/12، 03/12، 06/12 | 3 أيام | الاثنين 07/12/2026 | الأربعاء 09/12/2026 | الاثنين 14/12/2026 |
| 10 | 8. المشتريات والموردون والاستشاريون | 07/12، 08/12، 09/12 | 6 أيام | الخميس 10/12/2026 | الخميس 17/12/2026 | الثلاثاء 22/12/2026 |
| 11 | 5. المخرجات الهندسية والتحكم في المستندات | 07/12، 08/12، 09/12 | 7 أيام | الخميس 10/12/2026 | الأحد 20/12/2026 | الأربعاء 23/12/2026 |
| 12 | 9. المخزون والمستودعات والأصول | 15/12، 16/12، 17/12 | 5 أيام | الأحد 20/12/2026 | الخميس 24/12/2026 | الثلاثاء 29/12/2026 |
| 13 | 7. الرقابة التجارية والكميات على المشروع | 16/12، 17/12، 20/12 | 6 أيام | الاثنين 21/12/2026 | الاثنين 28/12/2026 | الخميس 31/12/2026 |
| 14 | 14. التقارير ولوحات المتابعة وذكاء الأعمال | 22/12، 23/12، 24/12 | 4 أيام | الأحد 27/12/2026 | الأربعاء 30/12/2026 | الاثنين 04/01/2027 |
| 15 | 15. سير العمل والصلاحيات والإشعارات والتدقيق | 24/12، 27/12، 28/12 | 3 أيام | الثلاثاء 29/12/2026 | الخميس 31/12/2026 | الثلاثاء 05/01/2027 |

٢) تفاصيل كل وحدة

1. الوحدة 10 — الموارد البشرية وإدارة الموظفين  (5 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الاثنين 26/10/2026 إلى الأربعاء 28/10/2026 — 26/10، 27/10، 28/10 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | الهيكل التنظيمي وملف موظف نموذجي. |
| أول يوم تنفيذ | الخميس 29/10/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الأربعاء 04/11/2026 |
| آخر موعد للقبول | الاثنين 09/11/2026 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 29/10، 01/11، 02/11، 03/11، 04/11 |
| الشرط السابق | اعتماد وثيقة المتطلبات — الأربعاء 28/10/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | إعداد الهيكل الوظيفي وملف موظف كامل من التعيين حتى إنهاء الخدمة على بيانات تجريبية لشركة Crown. |

2. الوحدة 1 — إدارة علاقات العملاء وتطوير الأعمال والمناقصات  (8 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الاثنين 26/10/2026 إلى الأربعاء 28/10/2026 — 26/10، 27/10، 28/10 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | قائمة العملاء، ومراحل المناقصة، ومصفوفة اعتماد العطاء. |
| أول يوم تنفيذ | الخميس 29/10/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الاثنين 09/11/2026 |
| آخر موعد للقبول | الخميس 12/11/2026 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 29/10، 01/11، 02/11، 03/11، 04/11، 05/11، 08/11، 09/11 |
| الشرط السابق | اعتماد وثيقة المتطلبات — الأربعاء 28/10/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | مسار كامل: عميل، ثم فرصة، ثم مناقصة، ثم قرار التقدم أو الانسحاب، ثم نتيجة الفوز أو الخسارة، مع اعتماد واحد على الأقل. |

3. الوحدة 11 — الحضور والإجازات والرواتب  (5 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الاثنين 02/11/2026 إلى الأربعاء 04/11/2026 — 02/11، 03/11، 04/11 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | لائحة الإجازات، ومكونات الراتب، والورديات. |
| أول يوم تنفيذ | الخميس 05/11/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الأربعاء 11/11/2026 |
| آخر موعد للقبول | الاثنين 16/11/2026 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 05/11، 08/11، 09/11، 10/11، 11/11 |
| الشرط السابق | قبول الوحدة 10 — الاثنين 09/11/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | وردية عمل، وطلب إجازة، وقسيمة راتب واحدة لموظف تجريبي، مع قيد محاسبي جاهز للربط. |

4. الوحدة 2 — المبيعات والعروض والعقود  (6 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الخميس 05/11/2026 إلى الاثنين 09/11/2026 — 05/11، 08/11، 09/11 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | كتالوج الخدمات، ونموذج العرض، وبنود العقد. |
| أول يوم تنفيذ | الثلاثاء 10/11/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الثلاثاء 17/11/2026 |
| آخر موعد للقبول | الأحد 22/11/2026 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 10/11، 11/11، 12/11، 15/11، 16/11، 17/11 |
| الشرط السابق | عرض الوحدة 1 — الاثنين 09/11/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | فرصة مقبولة تتحول إلى عرض سعر ثم إلى عقد يتضمن المراحل والاحتجاز والدفعة المقدمة. |

5. الوحدة 12 — المالية والمحاسبة  (12 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الاثنين 09/11/2026 إلى الأربعاء 11/11/2026 — 09/11، 10/11، 11/11 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | دليل الحسابات، والأرصدة الافتتاحية، وحسابات البنوك، وإعداد الضريبة. |
| أول يوم تنفيذ | الخميس 12/11/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الأحد 29/11/2026 |
| آخر موعد للقبول | الأربعاء 02/12/2026 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 12/11، 15/11، 16/11، 17/11، 18/11، 19/11، 22/11، 23/11، 24/11، 25/11، 26/11، 29/11 |
| الشرط السابق | اعتماد وثيقة المتطلبات — الأربعاء 28/10/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | سنة مالية، وقيد يومية، وفاتورة عميل، وفاتورة مورد، وحساب بنكي، وتسوية بنكية. |

6. الوحدة 3 — إدارة المشروعات ومكتب إدارة المشروعات  (8 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الاثنين 16/11/2026 إلى الأربعاء 18/11/2026 — 16/11، 17/11، 18/11 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | هيكل تقسيم عمل نموذجي، وأنواع سجلات المتابعة. |
| أول يوم تنفيذ | الخميس 19/11/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الاثنين 30/11/2026 |
| آخر موعد للقبول | الخميس 03/12/2026 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 19/11، 22/11، 23/11، 24/11، 25/11، 26/11، 29/11، 30/11 |
| الشرط السابق | عرض الوحدة 2 — الثلاثاء 17/11/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | عقد يفتح مشروعًا بهيكل تقسيم العمل، ومهمة، واعتمادية، وسجل مخاطر، مع إظهار المخطط مقابل الفعلي. |

7. الوحدة 6 — الجودة وضمان الجودة ومراقبتها  (5 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الأربعاء 25/11/2026 إلى الأحد 29/11/2026 — 25/11، 26/11، 29/11 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | إجراءات الجودة، وقوالب الفحص، وبوابات الجودة. |
| أول يوم تنفيذ | الاثنين 30/11/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الأحد 06/12/2026 |
| آخر موعد للقبول | الأربعاء 09/12/2026 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 30/11، 01/12، 02/12، 03/12، 06/12 |
| الشرط السابق | اعتماد وثيقة المتطلبات — الأربعاء 28/10/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | إجراء جودة، وفحص، وتسجيل حالة عدم مطابقة. |

8. الوحدة 4 — العمليات الهندسية وتخطيط الموارد  (7 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الخميس 26/11/2026 إلى الاثنين 30/11/2026 — 26/11، 29/11، 30/11 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | التخصصات، ومعدلات التكلفة والفوترة، وتقويم العمل. |
| أول يوم تنفيذ | الثلاثاء 01/12/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الأربعاء 09/12/2026 |
| آخر موعد للقبول | الاثنين 14/12/2026 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 01/12، 02/12، 03/12، 06/12، 07/12، 08/12، 09/12 |
| الشرط السابق | عرض الوحدة 3 — الاثنين 30/11/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | تخصيص مهندس على مهمة، وكشف ساعات معتمد، ونسبة استغلال للمشروع. |

9. الوحدة 13 — مصروفات الموظفين والدعم الداخلي  (3 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الأربعاء 02/12/2026 إلى الأحد 06/12/2026 — 02/12، 03/12، 06/12 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | أنواع المصروفات، وسياسة السلف. |
| أول يوم تنفيذ | الاثنين 07/12/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الأربعاء 09/12/2026 |
| آخر موعد للقبول | الاثنين 14/12/2026 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 07/12، 08/12، 09/12 |
| الشرط السابق | عرض الوحدة 12 — الأحد 29/11/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | سلفة ومطالبة بمصروف محملة على مشروع، وتذكرة دعم داخلي تُغلق بعد الإنجاز. |

10. الوحدة 8 — المشتريات والموردون والاستشاريون  (6 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الاثنين 07/12/2026 إلى الأربعاء 09/12/2026 — 07/12، 08/12، 09/12 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | دورة الشراء، ومعايير تأهيل الموردين. |
| أول يوم تنفيذ | الخميس 10/12/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الخميس 17/12/2026 |
| آخر موعد للقبول | الثلاثاء 22/12/2026 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 10/12، 13/12، 14/12، 15/12، 16/12، 17/12 |
| الشرط السابق | قبول الوحدتين 3 و12 — الخميس 03/12/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | طلب شراء، ثم عروض، ثم ترسية، ثم أمر شراء، ثم استلام، مع إيقاف التنفيذ عند تجاوز ميزانية المشروع. |

11. الوحدة 5 — المخرجات الهندسية والتحكم في المستندات  (7 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الاثنين 07/12/2026 إلى الأربعاء 09/12/2026 — 07/12، 08/12، 09/12 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | نظام ترقيم المستندات، وأدوار المراجعة. |
| أول يوم تنفيذ | الخميس 10/12/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الأحد 20/12/2026 |
| آخر موعد للقبول | الأربعاء 23/12/2026 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 10/12، 13/12، 14/12، 15/12، 16/12، 17/12، 20/12 |
| الشرط السابق | عرض الوحدة 3 — الاثنين 30/11/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | مخرج هندسي يمر بمهندس ثم مراجع ثم معتمد، مع المراجعة والترقيم والإرسال. |

12. الوحدة 9 — المخزون والمستودعات والأصول  (5 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الثلاثاء 15/12/2026 إلى الخميس 17/12/2026 — 15/12، 16/12، 17/12 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | الأصناف، والمستودعات، ووحدات القياس. |
| أول يوم تنفيذ | الأحد 20/12/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الخميس 24/12/2026 |
| آخر موعد للقبول | الثلاثاء 29/12/2026 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 20/12، 21/12، 22/12، 23/12، 24/12 |
| الشرط السابق | عرض الوحدة 8 — الخميس 17/12/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | صنف يدخل المستودع من أمر الشراء، ويُصرف لمشروع، وأصل ثابت بعهدة وإهلاك. |

13. الوحدة 7 — الرقابة التجارية والكميات على المشروع  (6 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الأربعاء 16/12/2026 إلى الأحد 20/12/2026 — 16/12، 17/12، 20/12 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | نموذج المستخلص، وقواعد الاحتجاز. |
| أول يوم تنفيذ | الاثنين 21/12/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الاثنين 28/12/2026 |
| آخر موعد للقبول | الخميس 31/12/2026 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 21/12، 22/12، 23/12، 24/12، 27/12، 28/12 |
| الشرط السابق | قبول الوحدة 5 — الأربعاء 23/12/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | مستخلص عميل من تقدم المشروع، مع الاحتجاز واسترداد الدفعة المقدمة والهامش المتوقع. |

14. الوحدة 14 — التقارير ولوحات المتابعة وذكاء الأعمال  (4 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الثلاثاء 22/12/2026 إلى الخميس 24/12/2026 — 22/12، 23/12، 24/12 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | قائمة المؤشرات المطلوبة. |
| أول يوم تنفيذ | الأحد 27/12/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الأربعاء 30/12/2026 |
| آخر موعد للقبول | الاثنين 04/01/2027 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 27/12، 28/12، 29/12، 30/12 |
| الشرط السابق | عرض الوحدتين 8 و9 — الخميس 24/12/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | لوحة متابعة إدارية وثلاثة تقارير (للمشروع، والمالية، والموارد) مع إمكانية التصدير إلى Excel وPDF. |

15. الوحدة 15 — سير العمل والصلاحيات والإشعارات والتدقيق  (3 أيام عمل)

| أيام الاتفاق مع العميل (قبل التنفيذ) | الخميس 24/12/2026 إلى الاثنين 28/12/2026 — 24/12، 27/12، 28/12 |
| --- | --- |
| يُتفق فيه على المطلوب | مصفوفات الاعتماد النهائية لكل نوع مستند. |
| أول يوم تنفيذ | الثلاثاء 29/12/2026 |
| آخر يوم عمل / العرض | الخميس 31/12/2026 |
| آخر موعد للقبول | الثلاثاء 05/01/2027 |
| أيام التنفيذ (بدون جمعة وسبت وإجازات) | 29/12، 30/12، 31/12 |
| الشرط السابق | عرض الوحدة 7 — الاثنين 28/12/2026 |
| تُقبل الوحدة عند تحقق الآتي | مصفوفة اعتماد نهائية، وصلاحية على مستوى الحقل، وإشعار، وسجل مراجعة على مستند فعلي. |

٣) الدفعات — مواعيد الاستحقاق

| النسبة | القيمة | البوابة | تاريخ الاستحقاق | شرط الصرف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40% | 72,000 ج.م | توقيع العقد وبدء المشروع | الخميس 15/10/2026 | قبل بداية أي تنفيذ |
| 30% | 54,000 ج.م | تسليم الوحدات الأساسية | الأربعاء 23/12/2026 | قبول الوحدات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و12 |
| 20% | 36,000 ج.م | اعتماد اختبار القبول | الأحد 31/01/2027 | قبول كل الوحدات واعتماد محضر اختبار القبول |
| 10% | 18,000 ج.م | التشغيل الفعلي | الأحد 07/02/2027 | التحويل لبيئة التشغيل |

روتك سيستمز · خطة تسليم Crown · خط الأساس: الخميس ١٥/١٠/٢٠٢٦ · الدعم المكثف من ٠٨/٠٢/٢٠٢٧ إلى ٢١/٠٢/٢٠٢٧ · الضمان حتى ٠٧/٠٢/٢٠٢٨